## Équipe
Entrez la liste des membres de l'équipe dans les cellules B6 à B12
Nom
Eric El-Chabab
Kerian Devillers
Hichem Meddahi
Isidore Cirnatiu
Mathis Leclerc
Identifier le mandat et le numéro de sprint
Mandat
Le jeu du carré rouge
Sprint
1

## jour1
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Eric El-Chabab
Eric El-Chabab
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | MenuControleur complet, demarrerPartie, debuter, verifierCollision, minuteur
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | l'ecriture et la lecture du fichier externe et trier les résultats
| Problème rencontré ? | Le minuteur
Kerian Devillers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Premiere version des modèles
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | finaliser
| Problème rencontré ? | La bordure noir comment on veut la faire
Hichem Meddahi
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Main
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Avancer dans le vu et modifier le main en fonction de ce qui a été fait dans les autres fichiers.
| Problème rencontré ? | Le code ne se rend pas au vu donc je ne pouvais pas tester les boutons menu
Isidore Cirnatiu
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | N.A.
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | N.A.
| Problème rencontré ? | N.A.
Mathis Leclerc
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | N.A.
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | N.A.
| Problème rencontré ? | N.A.
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Kerian Devillers | Eric El-Chabab | Bordure noir comment on veut la faire | Carré noir plus grand que le carré blanc au lieu de 4 rectangles noirs | 2022-10-10
Hichem Meddahi | Eric El-Chabab | Pourquoi la logique de controlleur ne se rend pas dans vu (pour afficher les boutons) | regarder le probleme demain | 2022-10-10
Kerian Devillers | Eric El-Chabab | Pour les dimentions dans modele je met en int ou je garde en string | Garder en string | 2022-10-10
Hichem Meddahi | Kerian Devillers | Est ce qu'on utilise le fichier geometrie du prof pour draw les rectangles? | ouais. | 2022-10-10
Eric El-Chabab | Kerian Devillers | Draw, destroy en anglais alors qu'on a decidé d'écrire en francais | Si ca vient de tkinter ou du prof et que la langue est differente on garde comme c'est | 2022-10-10
Eric El-Chabab | Kerian Devillers | Les classes Session et Partie vont dans quel fichier | modeles | 2022-10-10

## jour2
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Kerian Devillers
Eric El-Chabab
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | ecriture et lecture fichier externes
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | définir les données des rectangles
| Problème rencontré ? | démarrage du programme, collisions
Kerian Devillers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | corrigé des erreurs dans modele et main
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | main et modeles qui fonctionnent avec le reste du code
| Problème rencontré ? | main comment le faire travailler avec
Hichem Meddahi
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | vu et main mais sont en cours de modification et ajout du fichiers geometry.
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Affichage du carré rouge et les carrés bleus.
| Problème rencontré ? | regrouper les fichiers et afficher
Isidore Cirnatiu
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Deplacements des rectangles bleus et rouges
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Finir les déplacements des rectangles et du carré
| Problème rencontré ? | Prendre en compte les collisions
Mathis Leclerc
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Les champ de l'interface graphique
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Affichage du carré rouge et l'interface graphique
| Problème rencontré ? | pas capable d'afficher
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Isidore Cirnatiu | Mathis Leclerc | Comment on va appeler les fonctions de déplacement | After-Event | 2022-10-11
Mathis Leclerc | Eric El-Chabab | Comment on va afficher le jeux | Le controler va appeler les fonction de vue et la fonction show() | 2022-10-11
Hichem Meddahi | Kerian Devillers | Comment chercher les fonctions de Geometry dans vue | utilise le import | 2022-10-11
Isidore Cirnatiu | Kerian Devillers | Comment faire que les changement de model vont dans vue | enlever les objet de vue pour utuliser que les objet dans model | 2022-10-11

## jour3
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Hichem Meddahi
Eric El-Chabab
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | corriger les erreurs de controleur
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | un controleur qui fonctionne avec les autres fichiers
| Problème rencontré ? | La methode Point() ne fonctionne pas
Kerian Devillers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | corrigé des erreurs dans les modeles et amelioré le main
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Hichem Meddahi
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | création des rectangles et carrés en utilisant le fichiers des autres.
Livraison pour le prochain SCRUM ?
| Problème rencontré ? | bugs rencontrés, difficulté de faire rouler le programme.
Isidore Cirnatiu
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | système des rebons des rectangles sur les bordures
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | verifier systemes de déplacement
Problème rencontré ?
Mathis Leclerc
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Pop up qui demande le nom et les setter des champ de l'interface grapique et le set listen
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | affichage des carre et rectangle
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Hichem Meddahi | Kerian Devillers | Comment je fais pour afficher les rectangles? | Tu mettras les données en paramètre dans la fonction et controleur donnera l'information | 2022-10-13
Eric El-Chabab | Mathis Leclerc | Pourquoi Point() ne fonctionne pas | Il faut mettre un type Vecteur et pas Point() | 2022-10-13
Isidore Cirnatiu | Eric El-Chabab | Comment on change de direction quand on touche une bordure | On fait un systeme d'axes | 2022-10-13

## jour4
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Isidore Cirnatiu
Eric El-Chabab
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Correction de bugs dans le controleur
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Avoir une version qui fonctionne
| Problème rencontré ? | problème avec les grilles, vecteurs
Kerian Devillers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Changé les modeles pour avoir hauteur et largeur au lieu de taille et x et y au lieu de position
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Session et jeu
Problème rencontré ?
Hichem Meddahi
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | n/a
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | n/a
| Problème rencontré ? | n/a
Isidore Cirnatiu
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Corrections mineurs, fonction quitter
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Avoir un controleur fonctionnel
| Problème rencontré ? | Problème avec les grilles, vecteurs
Mathis Leclerc
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Correction de bugs dans Vue
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | pop up login
| Problème rencontré ? | problème avec les grilles
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Isidore Cirnatiu | Mathis Leclerc | Pourquoi avoir l'argument "orientation" dans addRectangle | Il est possible de l'enlever, il n'est pas nécéssaire | 2022-10-14
Eric El-Chabab | Isidore Cirnatiu | Comment on affiche le carre rouge a l'ecran | utilise le drawCarre | 2022-10-14
Kerian Devillers | Isidore Cirnatiu | C'est quoi la difference entre une session et une partie | une session, c'est pour les differents utilisateur | 2022-10-14

## jour5
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Eric El-Chabab
Eric El-Chabab
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | initialisation et affichage des rectangles
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | la méthode destroy
Problème rencontré ?
Kerian Devillers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | mis a jour des models pour qu'ils fonctionnent avec controleur
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Rendre modeles comme sous classe de polygone
Problème rencontré ?
Hichem Meddahi
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | n/a
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | n/a
| Problème rencontré ? | n/a
Isidore Cirnatiu
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Utilisation de vecteurs
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Continuer systeme de deplacement ppar vecteurs
| Problème rencontré ? | n/a
Mathis Leclerc
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | le menu
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Les pop up
| Problème rencontré ? | l'affichage des champ de menu
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Mathis Leclerc | Eric El-Chabab | comment accepter selement les difficulter 1 a 3 | Fais une boucle qui verifie chaque caractere tape | 2022-10-16

## jour6
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Mathis Leclerc
Eric El-Chabab
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | la methode destroy et blinder la methode qui demande la difficulté
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | l'evenement
| Problème rencontré ? | l'évenement qui déplace les rectangles
Kerian Devillers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Mis les models comme des sous classes de polygone
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Session
| Problème rencontré ? | Ou placer super dans l'initialisation
Hichem Meddahi
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | n/a
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | n/a
| Problème rencontré ? | n/a
Isidore Cirnatiu
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | bloque sur un probleme
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | systeme deplacement rectangle fonctionnel
| Problème rencontré ? | Problemes avec la facon de deplacement des rectangles
Mathis Leclerc
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | les pop up (login et difficulté)
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | ecouter d'évenement
| Problème rencontré ? | n/a
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Kerian Devillers | Eric El-Chabab | Comment je fais comment pour que les rectangles heritent leur proprietes de geometry | Initialise les dans la classe comme des polygones | 2022-10-20

## jour 7
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Kerian Devillers
Eric El-Chabab
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | L'evenement
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Minuteur
| Problème rencontré ? | Affichage
Kerian Devillers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Super classes changées pour carré et rectangle, mis a jour des methodes
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Session et partie
Problème rencontré ?
Hichem Meddahi
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | n/a
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | n/a
| Problème rencontré ? | n/a
Isidore Cirnatiu
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Gros correctif du système de déplacement. Fonctionnement revu complètement
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Déplacement rectangles bleus avec nouveau système
Problème rencontré ?
Mathis Leclerc
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | enlevé les objet de vue, ajout du bouton voirScore, modificaion de la methode draw()
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Correction des bug et erreur
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Kerian Devillers | Isidore Cirnatiu | Dois-je refaire une fonction x et y ou origine est correct? | Si j'ai besoin de x et y je te le dirais | 2022-10-21

## jour 8
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Isidore Cirnatiu
Eric El-Chabab
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Le minuteur, ecriture et lecture, mouvement rectangles bleu et event
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | After event
| Problème rencontré ? | collision sur la bordure droite
Kerian Devillers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Modele session et partie
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | update session
| Problème rencontré ? | gerer temps
Hichem Meddahi
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | n/a
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | n/a
| Problème rencontré ? | n/a
Isidore Cirnatiu
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | déplacement rectangles bleus, event, boucle
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | finition et affichage du carré rouge
| Problème rencontré ? | affichage ne fonctionnait pas, boucle ne fonctionnait pas
Mathis Leclerc
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | n/a
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | corection des bug
| Problème rencontré ? | n/a
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Kerian Devillers | Eric El-Chabab | Partie est il nessesaire ou prentre le temps et parametre dans session | Prendre temps en parametre au lieu de parties | 2022-10-24

## jour 9
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Mathis Leclerc
Eric El-Chabab
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Le carré rouge et L'évenement motion
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Affichage de scores et documentation
| Problème rencontré ? | Le carré rouge arrête de bouger après un moment
Kerian Devillers
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | update session
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | documentation, finalisation fichier scores
Problème rencontré ?
Hichem Meddahi
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | n/a
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | n/a
| Problème rencontré ? | n/a
Isidore Cirnatiu
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | collisions carre-rectangle, vitesse adaptative
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | boucle du jeu, collisions carré rouge - rectangle bleu, documentation
Problème rencontré ?
Mathis Leclerc
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | documentation
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | champ pour les score
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Eric El-Chabab | Isidore Cirnatiu | Les rectangles bleus s'arrêtent lorsqu'on arrête de déplacer le carré rouge | Utiliser un autre écouteur