## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
| Obtention d'un mandat |  |  | Planification détaillée
| Analyse textuelle |  |  | SCRUMs quotidiens
| Identification des cas d'usage |  |  | Debriefing/Ajustement de la planification détaillée
| Scénarios d'utilisation |  |  | Livraison partielle
Maquettes graphiques
Définition des classes et méthodes
Modélisation de données
Planification globale, incluant le découpages des SPRINTs
Bonjour à tous et toutes
Voici quelques notes sur le déroulement du projet
Collégialité |  | Il est très important que tous les membres de l'équipe travail au même projet, ce qui implique que tous sont au courant de ce qui se passe dans tout le projet. Tout le code apartient à tout le monde et peut-être revu par tous. Les décisions se prennent en équipe et non pas par hiérarchie.
Thèmes et concepts |  | Afin de fixer une représentation du jeu qui soit partager par tous les membres , histoire de savoir dans quelle direction vous allez, vous devez sketcher les éléments importants du proogramme: dessins des fenetres principales, exemples de détails, progression de l'histoire, puxxle, énigme, travaux, techtree, etc autre magie à incorporer dans le programme. ATTENTION: thèmes et concepts - c'est un guide pas une specification!
Planning Game |  | Le Planning sert à déterminer a direction du projet et des étapes qu'il faudra remplir avec des réalisations concrètes. Le Plannig Game sert aussi à déterminer la suite logique à séparer entre les divers SPRINT qui serviront gérer le cadre temporel du développement. Au moins chaque livrable de SPRINT devrait être identifié lors du Planning Game.
SPRINT Planning |  | La planification des SPRINT requiert qu'on détermine les tâches de chacun ds membres pour chaque cours, certaines tâches peuvent prendre plus qu'un cours MAIS NE DEVRAIT PAS, si c'est aussi long ça doit se découper en plus d'une fonction. Cette planification doit permettre de faire les réunion de SCRUM où 3 questions seulement sont autorisées: Qu'est-ce que tu as fait depuis le dernier SCRUM ?, Quels sont les problèmes que tu as rencontré(et qui sont non résolus et qui doivent l'être) et Qu'est-ce que tu fera d'ici au prochain SCRUM. La RÉSOLUTION des problèmes ne doit pas occuper le temps du SCRUM... Le SCRUMMaster doit après le SCRUM distribuer les ressourtces pour résoudre ces problèmes.
SPRINT Debriefing |  | À la fin d'un SPRINT, l'ensemble des fonctions doit être intégrées en une application qui MARCHE… (même avec un ensemble restreint de fonctionnalités)
Bonne chance !!!

## Mandat
Information sur le mandat et le mandataire. Notez les infos que vous jugez pertinentes. Représentant-client du mandataire (la personne contact) , date de projet, contrainte de temps, contrainte financières, autres contraintes générales, etc
Information sur le mandat
Mandataire
Notes diverses sur le mandat...
VOIR DOCUMENT EXTERNE... dans LEA (Daleks_mandat)

## Analyse textuelle
Placer les mots dans la colone appropriée - nous pouvons y placer aussi des expressions (nominales, verbales...ex. "le courriel envoyé") Pas besoin de faire de corrspondance entre les colonnes, aussi on ne répète pas les mots. Le BUT de cet exercice est de changer la perspective de lecture du mandat... en identifiant ce qui semble pertinent de retrouver "virtuellement" dans notre logiciel.
Analyse textuelle
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | Carré Rouge | cliquer, suivreSouris, collision | Taille, position
| Rectangle Bleu | Deplacement | Taille, position, vitesse
| Bordure Noir |  | taille, position
| Carré externe limite |  | Taille
| Session | commencerPartie | Nom, parties, difficulté
| Partie | compterTemps | temps
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | Controleur | generationJeu,nouvelleSession, effacerScore, ajouterTemps, finSession, deplacementCarreBleu, minuteur, choisirDifficulté
| Vue | afficherMenu, afficherTemps, afficherJeu
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées) | Système de difficulté | changerVitesse | niveauDifficulté
| Power up | fairePowerup | type

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
| Cas d'usage | Utilisateur | Scénario d'utilisation
| (Opération complète en elle-même, avec autant de version requise en vertu des détails du scenario d'utilisation) | (profile d'utilisateur, un cas d'usage peut s'appliquer à plusieurs profile) | détail du cas d'usage
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes
Utilisateur | Demarrer Jeu | Demarrer Jeu | Génération de la session
Machine | Générer Fenêtre |  | Génere l'interface graphique
Machine | Afficher le login |  | Afficher popup pour mettre le nom
Utilisateur | Entrer nom | Entrer son nom | Sauvgarder le nom
Utilisateur | Commencer Jeu | Cliquer sur le carré | Démarrer le jeu
Machine | Verifier collision |  | Verifie si carré bleu touche bordure ou rectangles
Machine | Bouger Rectangles bleu |  | Bouge les rectangles
Utilisateur | Bouger Carré Rouge | Bouge curseur | Bouge le carré rouge afin qu'il suive le curseur
Utilisateur | Commencer Partie | Appuie sur carré rouge avec son curseur | Commence mouvement rectangles et carré
Utilisateur | Afficher le score | cliquer bouton « Afficher score » | Afficher liste des scores triés
Machine | Fin partie |  | Regenerer et afficher le jeu
Utilisateur | Quitter | clique bouton quitter | quitte jeu
Machine | Fin Session |  | Saugarde scores
Utilisateur | Nouvelle Session | clique bouton nouvelle session

## Maquettes
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur. Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant.

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Cestâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable ds tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des obets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: CarréRouge |  |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  |  | JeuControleur
|  | Responsabilité |  | (args, facultatifs)
|  | Méthode : |  | Attribut:
|  | getPosition |  | position
|  | setPositon |  | taille
getTaille
|  | Classe: RectangleBleu |  |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  |  | JeuControleur
|  | Méthode : |  | Attribut:
|  | getPosition | getTaille | position
|  | setPositon |  | taille
|  | getVitesse |  | vitesse
setVitesse
|  | Classe: BordureNoir |  |  | Collaboration
JeuControleur
|  | Méthode : |  | Attribut:
|  | getPosition |  | position
|  | setPositon |  | taille
getTaille
|  | Classe: ZoneBlanche |  |  | Collaboration
JeuControleur
|  | Méthode : |  | Attribut:
|  | getTaille |  | taille
|  | Classe: MenuVue |  |  | Collaboration
MenuControlleur
|  | Méthode : |  | Attribut:
afficherMenu
afficherScore
afficherAnciensScore
afficherLogin
|  | Classe: JeuControleur |  |  | Collaboration
Vue
ZoneBlanche
|  | Méthode : |  | Attribut: | BordureNoir
|  | debuter | minuteur |  | CarréBleu
|  | deplacementCarreRouge |  |  | RectangleBleu
|  | deplacementCarreBleu |  |  | CarréRouge
|  | collision | ecrireScore
|  | Classe: Session |  |  | Collaboration
JeuControleur
MenuControlleur
|  | Méthode : |  | Attribut:
|  | getNomJoueur |  | nomJoueur
|  | getNomJoueur |  | parties
|  | getDifficulté |  | difficulté
getParties
ajouteurPartie
setDifficulté
|  | Classe: Partie |  |  | Collaboration
Session
|  | Méthode : |  | Attribut:
|  | compterTemps |  | temps
getTemps
|  | Classe: JeuVue |  |  | Collaboration
JeuControleur
|  | Méthode : |  | Attribut:
|  | afficherAireJeu |  | session
afficherNom
afficherTemps
afficherDifficulte
|  | Classe: MenuControlleur |  |  | Collaboration
VueMenu
|  | Méthode : |  | Attribut:
quitter
nouvelleSession
gererLogin

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values)
| nom, | score, | difficulté* | * fonctionnalité falcultative
| Richard | 13.45 sec | moyenne (2)
| Mathieu | 0.98 sec | facile (1) | (autres critères possible)

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
| Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| JeuControleur | 1 | 5h | 1 | 100
| GenererAireJeu | 1 | 45 min | 1 | 100
| AfficherAireJeu | 1 | 3h | 1 | 100
| MenuControleur | 2 | 3h | 2 | 100
| AttributsCarreRouge | 1 | 20min | 1 | 100
| AttributsRectangles | 1 | 20min | 1 | 100
| AttributsZoneBlanche | 1 | 20min | 1 | 100
| AttributsBordureNoire | 1 | 20min | 1 | 100
| AttributsSession | 1 | 20min | 1 | 100
| MenuVue | 2 | 3h | 2 | 100
| AttributsPartie | 1 | 20min | 2 | 100

## Sprint 1
Les étapes proviennent du planning global, copié-collé. On essaie de divisé plus précisémnent chaque étape arrivant du planning global en sous-étapes. On attribue les sous-étapes et le responsable indique quand il prévoit livrer la job. Les cases des sous-étapes ont un formatage conditionnel (voir menu Format/Conditional format), une fois la cellule sélectionnée. une sous-étape non fait est jaune, opn indique qu'elle est fait avec la lettre "v" dans la colonne "Fait?" - Si on inscrit quelque chose dans la colonne "Problème", la sous-étape devient rouge...
SPRINT 1
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo)
tirées de la planification globale | (vous détaillez ici)
|  | resp. | Fait?
JeuControleur
| Déplacement du carré rouge | Isidore | v
| Déplacement des carrés bleus | Isidore | v
| Generation aire de jeu | Eric | V
| Collisions | Eric | v
Modeles |  |  | v
| carré rouge | Kerian | v
| rectangle bleu | Kerian | v
| zone blanche | kerian | v
| bordure noire | Kerian | v
v
JeuVue | Afficher l'aire de jeu | Mathis | V
| Afficher rectangle bleu et carré rouge | Mathis | v
| Afficher l'interface utulisateur | Mathis | v
| Afficher le déplacement carré rouge | Mathis | v
v
Main | faire le main du projet | Kerian | v

## Sprint 2
SPRINT 2
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo)
tirées de la planification globale | (vous détaillez ici)
|  | resp. | Fait?
Modeles | Session | Kerian | F
| Partie | Kerian | F
JeuControleur | minuteur | Eric | V
| ecrireScore | Eric | V
MenuControlleur | quitter | Isidore | F
| nouvelleSession | Isidore | F
| gererLogin | Isidore | V
MenuVue | afficherMenu | Mathis | V
| afficherScore | Mathis | V
| afficherAnciensScore | Mathis | F
| afficherLogin | Mathis | V

## Sprint 3
SPRINT 2
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo)
tirées de la planification globale | (vous détaillez ici)
|  | resp. | Fait?
Modeles | Session | Kerian | v
| Partie | Kerian | v
JeuControleur | minuteur | Eric | v
| ecrireScore | Eric | V
MenuControlleur | quitter | Isidore | V
| nouvelleSession | Isidore | V
MenuVue
| afficherAnciensScore | Mathis | V